## Contagem
Identificação da Contagem

Empresa					R$/PF		400.00	Custo		R$ 166,800.00
Aplicação					PF		417.00
Projeto
Responsável					Criação
Revisor					Revisão

Tipo de contagem		Estimativa					x			Sumário		Tamanho Funcional (PF)				Deflator				PF Local
		Projeto de Desenvolvimento					ADD		417.00		1.00				417.00
		Projeto de Melhoria					CHG		-		1.00				-
		Aplicação ( Baseline )					DEL		-		1.00				-
					-					-
Veja aqui orientações para preenchimento da planilha
					Propósito da Contagem

					Escopo da Contagem

## Funções
Planilha de contagem de ponto de função - Versão 2.0

Aplicação :					Projeto :
Responsável :					Revisor :
Empresa :					R$/PF = 400		Custo= $166,800.00					PF = 417
Função					Tipo	(I/A/E)	TD	AR/TR	ctl	C	Complex.	PF	PF Local	Observações
Manter Usuário					ALI	I			ALIL	L	Baixa	7	7.00
Inserir usuário					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Alterar usuário					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Desativar usuário					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Ativar usuário					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Consultar usuários					CE	I			CEA	A	Média	4	4.00
Visualizar detalhes usuário					CE	I			CEA	A	Média	4	4.00
Autenticar usuário					SE	I			SEA	A	Média	5	5.00
					I
Manter Casa lar					ALI	I			ALIL	L	Baixa	7	7.00
Inserir casa lar					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Alterar casa lar					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Desativar casa lar					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Ativar casa lar					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Consultar casa lar					CE	I				A	Média	4	4.00
Visualizar detalhes casa lar					CE	I				A	Média	4	4.00
					I
Manter rede de apoio					ALI	I				L	Baixa	7	7.00
Inserir rede de apoio					EE	I				A	Média	4	4.00
Alterar rede de apoio					EE	I				A	Média	4	4.00
Desativar rede de apoio					EE	I				A	Média	4	4.00
Ativar rede de apoio					EE	I				A	Média	4	4.00
Consultar rede de apoio					CE	I				A	Média	4	4.00
Visualizar detalhes usuário					CE	I				A	Média	4	4.00
					I
					I
Manter serviço de saúde					ALI	I				L	Baixa	7	7.00
Inserir serviço de saúde					EE	I				A	Média	4	4.00
Alterar serviço de saúde					EE	I				A	Média	4	4.00
Desativar serviço de saúde					EE	I				A	Média	4	4.00
Ativar serviço de saúde					EE	I				A	Média	4	4.00
Consultar serviço de saúde					CE	I				A	Média	4	4.00
Visualizar serviço de saúde					CE	I				A	Média	4	4.00
					I
					I
Manter criança					ALI	I				L	Baixa	7	7.00
Inserir criança					EE	I				A	Média	4	4.00
Alterar criança					EE	I				A	Média	4	4.00
Desativar criança					EE	I				A	Média	4	4.00
Ativar criança					EE	I				A	Média	4	4.00
Consultar criança					CE	I				A	Média	4	4.00
Visualizar criança					CE	I				A	Média	4	4.00
					I
Manter família					ALI	I				L	Baixa	7	7.00
Inserir família					EE	I				A	Média	4	4.00
Alterar família					EE	I				A	Média	4	4.00
Desativar família					EE	I				A	Média	4	4.00
Ativar família					EE	I				A	Média	4	4.00
Consultar família					CE	I				A	Média	4	4.00
Visualizar família					CE	I				A	Média	4	4.00
Inserir integrante familiar					EE	I				A	Média	4	4.00
Alterar integrante familiar					EE	I				A	Média	4	4.00
Desativar integrante familiar					EE	I				A	Média	4	4.00
Ativar integrante familiar					EE	I				A	Média	4	4.00
Consultar integrante familiar					CE	I				A	Média	4	4.00
Visualizar integrante familiar					CE	I				A	Média	4	4.00

Manter plano de atendimento individual					ALI	I				L	Baixa	7	7.00
Inserir plano de atendimento individual					EE	I				A	Média	4	4.00
Alterar plano de atendimento individual					EE	I				A	Média	4	4.00
Desativar plano de atendimento individual					EE	I				A	Média	4	4.00
Ativar plano de atendimento individual					EE	I				A	Média	4	4.00
Consultar plano de atendimento individual					CE	I				A	Média	4	4.00
Visualizar plano de atendimento individual					CE	I				A	Média	4	4.00

Manter produto					ALI	I				L	Baixa	7	7.00
Inserir produto					EE	I				A	Média	4	4.00
Alterar produto					EE	I				A	Média	4	4.00
Desativar produto					EE	I				A	Média	4	4.00
Ativar produto					EE	I				A	Média	4	4.00
Consultar produto					CE	I				A	Média	4	4.00
Visualizar produto					CE	I				A	Média	4	4.00
					I
Manter fornecedor					ALI	I				L	Baixa	7	7.00
Inserir fornecedor					EE	I				A	Média	4	4.00
Alterar fornecedor					EE	I				A	Média	4	4.00
Desativar fornecedor					EE	I				A	Média	4	4.00
Ativar fornecedor					EE	I				A	Média	4	4.00
Consultar fornecedor					CE	I				A	Média	4	4.00
Visualizar fornecedor					CE	I				A	Média	4	4.00
					I
Manter plano de atendimento familiar					ALI	I				L	Baixa	7	7.00
Inserir plano de atendimento familiar					EE	I				A	Média	4	4.00
Alterar plano de atendimento familiar					EE	I				A	Média	4	4.00
Desativar plano de atendimento familiar					EE	I				A	Média	4	4.00
Ativar plano de atendimento familiar					EE	I				A	Média	4	4.00
Consultar plano de atendimento familiar					CE	I				A	Média	4	4.00
Visualizar plano de atendimento familiar					CE	I				A	Média	4	4.00
Inserir encaminhamento					EE	I				A	Média	4	4.00
Alterar encaminhamento					EE	I				A	Média	4	4.00
Desativar encaminhamento					EE	I				A	Média	4	4.00
Ativar encaminhamento					EE	I				A	Média	4	4.00
Consultar encaminhamento					CE	I				A	Média	4	4.00
Visualizar encaminhamento					CE	I				A	Média	4	4.00
Concluir encaminhamento					EE	I				A	Média	4	4.00
					I
Manter orçamento familiar					ALI	I				L	Baixa	7	7.00
Inserir orçamento familiar					EE	I				A	Média	4	4.00
Alterar orçamento familiar					EE	I				A	Média	4	4.00
Desativar orçamento familiar					EE	I				A	Média	4	4.00
Ativar orçamento familiar					EE	I				A	Média	4	4.00
Consultar orçamento familiar					CE	I				A	Média	4	4.00
Visualizar orçamento familiar					CE	I				A	Média	4	4.00

Manter Compras					ALI	I				L	Baixa	7	7.00
Inserir Compras					EE	I				A	Média	4	4.00
Consultar Compras					CE	I				A	Média	4	4.00
Visualizar Compras					CE	I				A	Média	4	4.00
					I
					I

## Sumário
Sumário da Contagem

Tipo de Função		Complexidade Funcional				Total por Complexidade		%

	EE			Baixa	x 3
				Média	x 4
				Alta	x 6

	Total				Total

	SE			Baixa	x 4
				Média	x 5
				Alta	x 7

	Total				Total

	CE			Baixa	x 3
				Média	x 4
				Alta	x 6

	Total				Total

	ALI			Baixa	x 7
				Média	x 10
				Alta	x 15

	Total				Total

	AIE			Baixa	x 5
				Média	x 7
				Alta	x 10

	Total				Total

	Total PF (contagem detalhada)
	Total PF (contagem estimativa)
	Total PF (contagem indicativa)

	Total de PF Local
				PF	DFL	PF LOCAL
	INCLUSÃO (ADD)			417.00					TOTAL
	ALTERAÇÃO (CHG)			0.00
	EXCLUSÃO (DEL)			0.00
	TESTE (TST)			0.00